## Tabelle1
Sprint 2 Planung
Produktvision: Fernanzeige von Sensoren-Daten mit µC-Controller gesteuerten Sensorn und einem „Datensammler“
ID	Als	möchte ich	um	Storypoints	Tasks	Definition of done / acceptance criteria
1	Kunde	eine zahlenmäßige Darstellung der aktuellen Messwerte eines Sensorsystems auf dem Mini-Computer	eine Übersicht über die Werte zu haben	3	1.1 Zahlenmäßige Darstellung der Werte z.B. per HTML-Seite mit Refresh	Aktuelle Mesyswerte werden auf Display angezeigt
2	Product Owner	ein formschönes Gehäuse	um Messeinrichtung, Anzeige und Mini-Computer zu schützen (2 Gehäuse)	10	2.1 Gehäuse für Messeinrichtung mit Akku / 2.2 Gehäuse für Minicomputer mit Display	Gehäuse findet das Wohlwollen des PPO
3	Kunde	eine graphische Darstellung der Messwerte in einem Diagramm über einen Zeitraum	eine Übersicht über die Entwicklung der Messwerte zu haben, optional auch Daten von mehreren Sensoren	8	3.1 Recherche, welche DB-Lösung in Frage kommt / 3.2 Implementation der Datenbank auf dem Mini-Computer	3.1 OK vom PO für die gewählte Datenbank / 3.2 Funktioniernde Datenbank (es können Werte gespeichert und gelesen werden, nach Sensor getrennt, mit Datum und Sensor-Kennung
4	Product Owner	Eine Möglichkeit, die Daten über ein Netzwerk verteilen zu können	die Messwerte auch von der Ferne aus mit verschiedenen Endgeräten abfragen zu können (d.h. die Werte, die schon auf dem Mini-Computer sind) → lokal auf dem Datensammler laufende Webanwendung, die im LAN (optional Internet) abgerufen werden kann.	8	4.1 Webserver / 4.2 Skript zum Darstellen (PHP, Javascript, Python ???), / 4.3 Abruf lokal per Browser im Kiosk-Modus
5	Entwickler	eine robuste Kommunikation zw Mini-Computer und uC mit dem Sensoren	die Messwerte zuverlässig empfangen zu können	8	Keine Vorgabe zum Protokoll zw. µC u. Mini-Computer, Team kann eins wählen / 5.1 Netzwerk-Art (BT, WLAN, oder beides?) mit PO absprechen / 5.2 Recherche, welches Daten-Protokoll sinnvoll und unterstützt (oder eigenes) / 5.3 Bei Verbindungsabbruch automatischer Reconnect	Verbindung funktioniert zuverlässig
6	Entwickler/Kunde	Einfache Einstellung der ganzen Messkette	es dem Kunden einfach zu machen, das System in Betrieb zu nehmen	20	6.1 Einfache Netzwerk-Einrichtung, vorhandenes WLAN oder AP-Modus? Feste Adressen oder DHCP? → Entscheidung in Absprache mit PO und Implementation / 6.2 Recherche: Portscan oder Protokoll, das automatisch den Mini-Computer vom µC aus findet, um die Daten zu übertragen und Implementation / 6.3 GUI für die Konfiguration auf lokalem Touchscreen	Es soll ohne hohen Konfigurationsaufwand für Laien möglich sein, den µC mit Sensor und den Mini-PC zu koppeln (Aufwand ggf. zu hoch für die verbleibnde Zeit, daher:) / Feste Einstellung als Default, die bereits den Minicomputer mit dem µC verbindet.
7	Entwickler	eine Individuelle Kennung des Sensors, dessen Daten übertragen werden	die Daten dem Sensor zuzuordnen	1	siehe Story (1 Task auf µC)	Kennung wird mit den Messwerten zusammen übertragen