## Tabelle1
Sprint 3 Planung
(Produktvision Sprint 2: Fernanzeige von Sensoren-Daten mit µC-Controller gesteuerten Sensorn und einem „Datensammler“) / Produktvision Sprint 3: Verkaufbares Produkt „Sensorbox mit Fernanzeige“
ID	Als	möchte ich	um	Prio	Storypoints	Tasks	Definition of done / acceptance criteria
1	Product Owner	ein verkaufbares Produkt, bei dem alle Komponenten zusammen arbeiten	die Kunden zu begeistern und einen Haufen Geld zu verdienen. ;-)	HIGH		1.1 Alle Komponenten zusammen setzen und softwaremäßig „connecten“ / 1.2 Raspi im AP-Modus mit fester IP, WPA-PSK, µC mit conect zu fester MQTT-Adresse als WLAN-Client konfigurieren	Ein Proof-Of-Concept-Aufbau von Sensor, µC, Raspberry Pi mit Display, das die Sensordaten anzeigt.
2	Kunde	ein Diagramm mit der Historie der Messdaten sehen	den zeitlichen Verlauf zu verstehen	MEDIUM		2.1 Einfachere Lösung: Vorschlag NodeRed mit Datenaufbereitung (historische und aktuelle Daten).	Alte und neue Messwerte sammeln und darstellen (z.B. Kombi NodeRed + mathplotlib)
3	Kunde	die aktuellen Messwerte auf dem lokalen Display sehen	mich zu informieren.	HIGH		3.1 Automatischer Start von Display-Grafikserver / 3.2 Automatischer Start von Browser im Kiosk-Modus / 3.3 Automatische Anzeige der Daten / … alles beim Hochfahren	System färt ohne Interaktion hoch und beginnt mit der Darstellung der Messwerte
4	Kunde	die Möglichkeit haben, die Messwerte inkl. Historie auch mit automatischer Aktualierung auf meinem Notebook per Browser zu sehen	mich auch dann zu informieren, wenn ich nicht vor dem Pi und Display sitze	LOW		4.1 Connect per WLAN/LAN mit Browser von anderem Endgerät erlauben	Z.B. vom Handy aus die Messerte des Raspi per Browser sehen
6	Kunde	die Sensorbox mit Akku betreiben	kein Stromversorgungskabel installieren zu müssen	LOW		6.1 LiPo-Akku mit Spannungskonstanten, s.a. in Sensorbox einbauenhttps://randomnerdtutorials.com/esp8266-voltage-regulator-lipo-and-li-ion-batteries/
7	Product Owner	Eine kuze System-Dokumentation mit Skizze der verwendeten Hard- und Software	Nachhaltigkeit / Reproduzierbarkeit zu sichern	MEDIUM		7.1 Skizze (Din A4 quer) mit Beschriftung der Komponenten
8	Product Owner	Ein schönen Namen für das Produkt, der noch nicht als Marke registriert ist	am Markt eine neue Marke zu etablieren und Wiedererkennung zu haben	LOW		Markenrecherche und Ideenfindung