## Tabelle1
	Sprint Planung Teil 1 / http://10.0.0.10/Windischgarsten/aktuell/SCRUM
	Projekt-Teilnehmer: / Gerald (Product Owner) / Klaus (Scrum Master) / Bernardette (Team) / Doris (Team) / Herbert (Team)

	Produktvision: „Eine Sensorbox, die Umweltdaten erfasst und in geeigneter Weise darstellen kann“

ID	ALS	MÖCHTE ICH	UM	Storypoints	Resultiernde Tasks (Aufgaben)	Anmerkungen
1	Kunde	Temperatur / Luftfeuchtigkeit / … / (eins oder mehrere) mit einem Sensor erfassen (Eingabe/Messung)	über Umweltdaten informiert zu sein	1	BEISPIEL: / 1.1 Auswahl des Sensors / der Sensoren (für jeden Sensor EIN Task), inkl. Prüfung Kompatibilität mit Plattform, Tabelle erstellen (Typ, geht mit welchem MC, Libs existieren) / 1.2 Beschaffung (bzw. was ist vorhanden?) / 1.3 Anschlussmöglichkeiten (Hardware/Kabel), …
2	Entwickler	die erfassten Daten sehen können (Ausgabe)	über Umweltdaten informiert zu sein	5	Wenn genügend Zeit ist für mehrere Sensoren, jeden Task pro Sensor durchführen / 2.1 Möglichkeit, Daten über USB/TTL an Rechner zu senden - Kabel anschließen / 2.2 Auslesen der Sensor-Daten per Software auf MC-Seite (float, integer, ...) / 2.3 Software auf MC-Seite, um die Daten vom Sensor als Text, Standalone (erst später als Teil von Zeile 14) übers Kabel zu senden	zusammen mit Story 1 / „empfehlen, auf Kabel verzichten“ → PO / → Retro / Probleme schon für Sprint 2: / IP-Adressen finden? Namen? … / Broker… / Bonjour, Portscan ...
3	Product Owner	die Ansteuerung des Sensors über eine kostengünstige Hardware-Plattform realisieren	preislich attraktiv zu sein	6	3.1 MC-Auswahl , aber welcher? (Auswahl treffen in Absprache mit den „Sensoren-Leuten“)
4	Entwickler	die Systemsoftware für die Sensor-Ansteuerung austauschen können	flexibel das Projekt entwickeln zu können	3	4.1 Dokumentation, wie man eine Firmware auf den MC flashen kann, / 4.2 Setup aufbauen, damit man auch wirklich flashen kann (Ausprobieren im Review)
5	Verkäufer	eine Einhausung für Sensor und Elektronik	das System vor Nässe / schädlichen Einflüssen zu schützen	6	5.1 Teil für MC mit genügend Freiraum und Kabelkanälen / 5.2 Teil für Sensor in Absprache mit den Sensor-Leuten (ein Task pro Sensor) / 5.3 Materialwahl in Absprache mit dem PO	PET-Gehäuse für breites ESP-Board ist fertig, für einen Sensor als Beispiel. Könnte wasserdicht vergossen werden.
6	Product Owner	eine Schnittstelle zu einem Mini-Computer	die Daten auch verarbeiten und speichern zu können (vom Gerät Zeile 10)	5	6.1 Hardware: GPIOs für serielle Übertragung festlegen (oder Funk???) / 6.2 Software-Anbindung: Libs für Seriell / 6.3 Optional: Software für WLAN? (MQTT usw eher später, außer wen noch VIEL Zeit übrig. ;-)	verworfen (not done)
7	Entwickler	die Software zum Aktivieren/Auslesen des Sensors (Firmware)	den Sensor anzusteuern	5	7.1 Sensor-spezifische Libs auswählen und integrieren / 7.2 Einbinden der seriellen Schnittstelle s. Tasks 6. / Review nicht vergessen!	verworfen (Reservetask, nicht angefangen bzw. in anderen Tasks schon ZU VIEL)