## Tabelle1
	Sprint Planung Teil 1/Seminar
	Projekt-Teilnehmer: / Gerald (Product Owner) / Klaus (Scrum Master)

	Produktvision: „Erstellung einer Zugangskontrolle, die via Bilderkennung sowie via Sprachkommandos arbeitet und ein Schloss öffnet.“

ID	ALS	MÖCHTE ICH	UM	Storypoints	Acceptance Criteria (so wird geprüft, ob es funktioniert hat)	Anmerkungen
1	Kunde	eine Zugangssteuerung zum Labor	sicherstellen zu können, dass nur berechtigte Personen eintreten können
2	Verkäufer	eine günstige Hardware und Software	preislich konkurrenzfähig zu sein.	3	Das Team stellt eine Liste zusammen mit Hardware, Software und Preisen, die in Frage kommen.
3	Product Owner	eine Bilderkennung (mit Ausprobieren)	um sehr komfortabel eintreten zu können.	8	Das Team stellt im Review eine fertige, möglichst Open Source (zumindest preisgünstig verwendbare) Bilderkennung vor und zeigt ein Beispiel, wie zwischen Personen (oder vielleicht auch Tierfotos?) unterschieden wird
4	Product Owner	eine Spracherkennung	um bei Ausfall der Bilderkennung trotzdem eintreten zu können	6	Das Team stellt eine möglichst OS (zumindest preisgünstig verwendbarare) Spracherkennung vor, die ein bestimmtes (bzw. mehrere) FESTE Wörter erkennen kann.
5	Entwickler	möglichst fertige und open source Software verwenden	schnell und unkompliziert die Funktionalität zu erreichen.
6	Kunde	eine Ansteuerung eines Relais/Transistors	entsprechende Türschließsysteme ansteuern zu können	2	Ein Relais wird elektronisch gesteuert geschaltet.
7	Kunde	eine Darstellung des Zustands der Türe(n) auf einem Display (hier nur die Darstellung, graphisch, noch ohne Logik/Funktion, aber mit Möglichkeit, diese später zu steuern)	um auf einen Blick sehen zu können, ob abgeschlossen ist bzw. ob die Bild-/Spracherkennung funktioniert.	8	Die Oberfläche wird auf einem Display gezeigt (Demo, noch ohne Funktion)