## Tabelle1
	Sprint Planung Teil 1/Seminar
	Projekt-Teilnehmer: / Gerald (Product Owner) / Klaus (Scrum Master)

	Produktvision: „Ein Gerät, das aus der Messung von Luft-Parametern (z.B. Co2, Feinstaub etc) / Auf die Luftqualität schließt und eine Warnung ausgibt zum Lüften“

ID	ALS	MÖCHTE ICH	UM	Storypoints	Resultierende Tasks (Aufgaben)	Anmerkungen
1	Benutzer	eine graphische Benutzeroberfläche (GUI)	die Messwerte übersichtlich darzustellen	4	Oberfläche mit geeigneter Software gestalten (z.B. QTCreator oder NodeRed als Weboberfläche)
2	Benutzer	eine Warnung erhalten (optisch/akustisch)	zu wissen, wann gelüftet werden muss	1	Messwerte mit Schwellwert vergleichen, und Bildschirm rot blinken lassen, wenn Wert überschritten (zurücksetzen, wenn wieder normal)
3	Product Owner	ein schönes Gehäuse	das Produkt ansprechend zu gestalten / (es gibt eine Vorlage von der „Make Money Fast Box“ in OpenSCAD)	9	1. Dokumentieren, wie die Sensoren im „alten“ Gehäuse angeordnet werden müssen, wie viel Platz notwendig etc. / 2. Neues Gehäuse mit 3D-Programm designen
4	Entwickler	eine geeignete Anbindung der Sensoren	die Messwerte programmtechnisch erfassen zu können (z.B. per USB-Serial) / Tipp vom PO: Es gibt was fertiges in NodeRed!	8	1. Serielle Anbindung (Erkennung, wo der Sensor angeschlossen ist) / 2. Gelieferte Daten dekodieren / 3. Darstellung im GUI
5	Product Owner	eine Dokumentation der Hard- und Software (Teileliste, welche Entwicklungsumgebungen etc. Wurden verwendet?)	das Produkt auch als „Selbstbau-Projekt“ hochladen zu können für Schulen oder Workshops	6	Dokumentation als „Mini-Handbuch“, Teileliste, HOWTO
6	Entwickler	Touch-Display Ansteuerung	Ausgaben und Eingaben lokal zu tätigen (ohne Netz, Monitor, Tastatur)	4	1. Hardware per DTB-Overlay anbinden / 2. Softwareseitig: Grafik auf dem Display aktivieren (X-Server, Wayland oder Framebuffer-only)
7	Entwickler	Betriebssystem auswählen und vorbereiten	die Mess-Software und das GUI laufen zu lassen	4	SD-Karte mit allen notwendigen Tools vorbereiten und dokumenetieren, so dass alle Team-Mitglieder es nachbauen können