## Tabelle1
	Sprint Planung Teil 3/Seminar
	Projekt-Teilnehmer: / Gerald (Product Owner) / Klaus (Scrum Master)

	Produktvision: „Ein Gerät, das aus der Messung von Luft-Parametern (z.B. Co2, Feinstaub etc) / Auf die Luftqualität schließt und eine Warnung ausgibt zum Lüften“

ID	ALS	MÖCHTE ICH	UM	Storypoints	Resultierende Tasks (Aufgaben)	Anmerkungen
1	Käufer	ein fertiges Produkt (Hardware aufgebaut, anschließen, läuft)	im Klassenzimmer CO2 zu messen	4	1.1 Gerät hardwaremäßig inkl. Sensor, Display, Gehäuse, Netzteil zusammenbauen / 1.2 Testen, ob es funktioniert
2	Anwender	auf der Oberfläche die Werte sehen	zu wissen, wann gelüftet werden muss	1	2.1. Display konfigurieren / 2.2 Browser im Fullscreen starten lassen (auf Display) / 2.3 NodeRed starten und im Browser darauf zugreifen
3	Product Owner / Producer	eine Dokumentation der Hard- und Software (Teileliste, welche Entwicklungsumgebungen etc. Wurden verwendet?)	das Produkt auch als „Selbstbau-Projekt“ hochladen zu können für Schulen oder Workshops	6	3. Dokumentation als „Mini-Handbuch“, Teileliste, HOWTO
4	Entwickler	SD-Karte mit allen Komponenten lauffähig zusammenstellen	das System kopieren und reproduzieren zu können	4	4 zip, cp, upload